## Лист1
Название проекта | Руководитель проекта | Дата сдачи план. | Дата сдачи факт. | Иванов Р.А. план. | Иванов Р.А. факт. | Петров И.И. план. | Петров И.И. факт. | Сидоров М.В. план. | Сидоров М.В. факт. | Крылов Г.И. план. | Крылов Г.И. факт. | Семенов К.В. план. | Семенов К.В. факт.
Проект 1 | Иванов Р.А. | 2013-10-01 | 2013-09-30 | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1
Проект 2 | Сидоров М.В. | 2013-10-15 | 2013-10-16 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 |  | 5 | 5 | 4 | 4
Проект 3 | Петров И.И. | 2013-09-14 | 2013-09-16 | 14 | 13 | 15 | 14 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5
Проект 4 | Крылов Г.И. | 2013-12-11 | 2013-12-12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 12 | 11
Проект 5 | Семенов К.В. | 2013-04-07 | 2013-04-05 | 9 | 7 | 9 | 8 | 16 | 14 | 11 | 9 | 15 | 14
Проект 6 | Роговой А.М. | 2013-08-04 | 2013-08-03 | 5 | 6 | 5 | 7 | 12 | 11 | 8 | 7 | 8 | 9
Проект 7 | Васильев Ф.Д. | 2013-11-12 | 2013-11-10 | 9 | 9 | 4 | 5 | 14 | 13 | 15 | 20 | 13 | 15
Проект 8 | Неровный Д.С. | 2013-03-02 | 2013-03-05 | 10 | 11 | 7 | 6 | 5 | 6 | 14 | 13 | 9 | 8
Проект 9 | Роговой А.М. | 2013-09-11 | 2013-09-12 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 14 | 8 | 9
Проект 10 | Иванов Р.А. | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 11 | 12 | 4 | 5
Проект 11 | Иванов Р.А. | 2013-06-25 | 2013-06-24 | 14 | 11 | 3 | 6 | 9 | 9 | 17 | 19 | 12 | 9